## ORCAMENTO
ORÇAMENTO
PROJETO: | Duas salas na Escola Alice | [6 empty] | FOLHA Nº 001
LOCALIZAÇÃO: | Rua Marechal Floriano Peixoto– Bairro Centro | [6 empty] | 2024-09-10
TABELA E DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS NÃO - DESONERADOS: |  |  | SINAPI 07/2024 |  |  |  | BDI | 20.34%
COTAÇÕES 09/2024
ITEM | REFERÊNCIA |  | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. TOTAL | VALOR UNIT. TOTAL + BDI | TOTAL
| BASE | ITEM
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 2096.49
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_ 03/2022 OS | M2 | 4.5 | 315.62 | 379.82 | 1709.19 | 3
1.2 | SINAPI | 99061 | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | UN | 2 | 160.92 | 193.65 | 387.3 | 1
2 | INFRAESTRUTURA / RADIER | [6 empty] | 42551.17
2.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 3.66 | 90.43 | 108.82 | 398.28 | 1.83
2.2 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR D SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 2.9 | 57.53 | 69.23 | 200.77 | 1.45
2.3 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 5.9563 | 235.94 | 283.93 | 1691.17 | 3.1
2.4 | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 118.992 | 3.47 | 4.18 | 497.39 | 61.96
2.5 | SINAPI-I | 42407 | ARMAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60 Q-92 PARA EXECUÇÃO DE RADIER | M | 160 | 5.74 | 6.91 | 1105.6 | 80
2.6 | SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 69.64 | 12.08 | 14.54 | 1012.57 | 34.82
2.7 | COMPOSIÇÃO | COMP- 01 | ARMAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60 Q-92 PARA EXECUÇÃO DE RADIER | KG | 403.48 | 29.7902 | 35.85 | 14464.76 | 201.74
2.8 | SINAPI | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 24.78 | 674.1 | 811.21 | 20101.78 | 12.39
2.9 | SINAPI | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEMDE FORMA PARA RADIER, POSI DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 14.6 | 175.24 | 210.88 | 3078.85 | 7.3
3 | PAREDES/ PAINEIS | [6 empty] | 153303.19
3.1 | COTAÇÕES | 1 | PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO) REVESTIDO EM ACO GALVALUME, LARGURA UTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA 40/50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 126.08 | 1010.4 | 1215.92 | 153303.19 | 63.04
4 | COBERTURA E PROTEÇOES | [6 empty] | 78523.3
4.1 | COTAÇÕES | 2 | ESTRUTURA METÁLICA PARA PAINÉIS MODULARES - TRELIÇA: AÇO GALVANIZADO Z275, ESPESSURA 2,65 MM, PRÉ-PINTADO. CAIBRO: TUBO RETANGULAR GALVANIZADO Z275, MEDIDAS 30 X 50 X 1,5 MM; PERFIL “G”: AÇO GALVANIZADO Z275, ESPESSURA 1,95 MM, PRÉ-PINTADO; PERFIL “CHAPÉU”: AÇO GALVANIZADO Z275, ESPESSURA 1,95 MM, PRÉ-PINTADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 127.12 | 272.2 | 327.57 | 41640.7 | 66.47
4.2 | COTAÇÕES | 3 | COBERTURA TIPO SANDUÍCHE, TELHAS AUTOPORTANTES DO TIPO TPR40, CONSTITUÍDOS POR DUAS CHAPAS DE AÇO GALVALUME PRÉ-PINTADAS (AZ 150 – ESPESSURA MÍNIMA DE 0,50 MM) PREENCHIDAS POR PIR (DENSIDADE DE 36 KG/M³), FACE INTERNA PRÉ-PINTADAS EM BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 127.12 | 241.1 | 290.14 | 36882.6 | 66.47
5 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 17376.04
5.1 | COTAÇÕES | 4 | PORTAS MODULARES DO TIPO “SANDUÍCHE” CONSTITUÍDOS POR DUAS CHAPAS DE AÇO GALVALUME PRÉ-PINTADAS (AZ150 – ESPESSURA MÍNIMA DE 0,50 MM), COM REVESTIMENTO DE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO PERFIS DE ACABAMENTO EM AÇO GALVALUME PRÉPINTADO (ESPESSURA DE 1,25 MM), DOBRADIÇAS 76 X 45 X 1,5MM ZINCADA, FECHADURA COM ESPELHOS E TRINCOS CROMADOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 3.78 | 685.2 | 824.57 | 3116.87 | 1.89
5.2 | COTAÇÕES | 5 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DIMENSÕES CONFORME PROJETO, COM FOLHAS DE VIDRO LISO 3 MM, BATENTE E FERRAGENS, INSTALADAS EM ESTRETURAS DE PAINÉIS MODULARES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 16.8 | 705.3 | 848.76 | 14259.17 | 9.75
6 | PISO INTERNO | [6 empty] | 22023.88
6.1 | SINAPI | 87640 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESÉSSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 123.92 | 52.28 | 62.91 | 7795.81 | 61.96
6.2 | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CER^MICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M². AF_02/2023_PE | M2 | 90.86 | 122.27 | 147.14 | 13369.14 | 45.43
6.3 | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 52.76 | 13.53 | 16.28 | 858.93 | 26.38
7 | PISO EXTERNO | [6 empty] | 738.05
7.1 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE O FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 29.76 | 20.61 | 24.8 | 738.05 | 14.88
8 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO | [6 empty] | 278.97
8.1 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020 | UN | 1 | 20.24 | 24.36 | 24.36 | 1
8.2 | SINAPI-I | 37539 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13X26 CM, E PVC 2MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1 | 20 | 24.07 | 24.07 | 1
8.3 | SINAPI | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 1 | 191.57 | 230.54 | 230.54
9 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | [6 empty] | 11500.28
9.1 | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 36.32 | 63.67 | 76.62 | 2782.84 | 18.16
9.2 | SINAPI | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM CONDUTORE VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 8 | 40.18 | 48.35 | 386.8 | 4
9.3 | SINAPI | 89585 | JOELHO 45 GRAUS, PVC SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM CONDUTORE VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 16 | 40.99 | 49.33 | 789.28 | 8
9.4 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 36 | 45.6 | 54.88 | 1975.68 | 18
9.5 | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 72.64 | 63.67 | 76.62 | 5565.68 | 36.32
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 10127.48
10.1 | SINAPI | 97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 227.31 | 273.54 | 547.08 | 1
10.2 | SINAPI-I | 39804 | QUADRO DESDISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA/NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | UN | 2 | 100.48 | 120.92 | 241.84 | 1
10.3 | SINAPI | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 22.37 | 26.92 | 53.84 | 1
10.4 | SINAPI-I | 39446 | DISJUNTOR DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | 2 | 130.08 | 156.54 | 313.08 | 1
10.5 | SINAPI | 91937 | CAIXA OCOTGONAL 3' X 3', PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 17.94 | 21.59 | 43.18 | 1
10.6 | SINAPI-I | 7528 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4' X 2' (PLACA + MODULO) | UN | 2 | 9.6 | 11.55 | 23.1 | 1
10.7 | COMPOSIÇÃO | COMP- 02 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR COM 2 MÓDULOS (10A E 20A), 2P + T, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 38.46 | 46.28 | 185.12 | 2
10.8 | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 69.33 | 83.43 | 166.86 | 1
10.9 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 120 | 10.84 | 13.04 | 1564.8 | 60
10.10 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOROELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 2 | 38.15 | 45.91 | 91.82 | 1
10.11 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 300 | 3.3 | 3.97 | 1191 | 150
10.12 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 340 | 4.76 | 5.73 | 1948.2 | 170
10.13 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 100 | 7.32 | 8.81 | 881 | 50
10.14 | SINAPI | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30 | 11.16 | 13.43 | 402.9 | 15
10.15 | SINAPI | 91991 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 41.98 | 50.52 | 101.04 | 1
10.16 | SINAPI | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 52.2 | 62.82 | 125.64 | 1
10.17 | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 50 MM (1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE NERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 8 | 7.96 | 9.58 | 76.64 | 4
10.18 | SINAPI | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 114.4 | 137.67 | 275.34 | 1
10.19 | SINAPI | 97584 | LUINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36W, COM REATOR PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 12 | 124.61 | 149.96 | 1799.52 | 6
10.20 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 12.25 | 14.74 | 29.48 | 1
10.21 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 13.71 | 16.5 | 66 | 2
11 | INSTALAÇÕES LÓGICA | [6 empty] | 3053.64
11.1 | SINAPI | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 8 | 9.82 | 11.82 | 94.56 | 4
11.2 | SINAPI | 97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 227.31 | 273.54 | 547.08 | 1
11.3 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 80 | 10.84 | 13.04 | 1043.2 | 40
11.4 | SINAPI | 98294 | CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 60 | 7.66 | 9.22 | 553.2 | 30
11.5 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 6 | 50.05 | 60.23 | 361.38 | 3
11.6 | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4' X 2' ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 36.94 | 44.45 | 177.8 | 2
11.7 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4' X 2' ALTA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 20.95 | 25.21 | 252.1 | 5
11.8 | SINAPI-I | 38091 | ESPELHO/PLACA CEGA 4'X2', PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 8 | 2.53 | 3.04 | 24.32 | 4
12 | SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO | [6 empty] | 15778.97
12.1 | SINAPI | 97333 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5 | 55.8 | 67.15 | 335.75 | 2.5
12.2 | SINAPI | 89865 | TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 12 | 18.82 | 22.65 | 271.8 | 6
12.3 | SINAPI | 89866 | JELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO E DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 8.06 | 9.7 | 38.8 | 2
12.4 | SINAPI | 103259 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2011_PSE | UN | 2 | 6287.44 | 7566.31 | 15132.62 | 1
13 | OUTROS | [6 empty] | 251.41 | 47.08
13.1 | COMPOSIÇÃO | COMP- 03 | LIMPEZA DE OBRA | M2 | 94.16 | 2.2174 | 2.67 | 251.41
165125.15
VALOR TOTAL: | [6 empty] | 357602.87
____________________________________________________
GERONIMO BATTISTI DELL ANTONIO
Engenheiro Civil
Crea-SC: 112271-4
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
Coordenadoria de Planejamento
Praça Deputado Walter Vicente Gomes, nº 89 – Fone: (48) 3265-0195 – Fax (48) 3265-1369 - CNPJ. 82.925.652/0001-00 – planejamento@sjbatista.sc.gov.br

## COMP
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
OBRA: |  | Duas salas na Escola Alice |  |  | DATA
2024-09-10
COMPOSIÇÃO DE ITENS
COMP- 01 |  | ARMAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60 Q-92 PARA EXECUÇÃO DE RADIER |  |  | Unidade | SINAPI 07/2024
KG
ITEM | Referência |  | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | COEFICIENTE | PREÇO
| Base | Item |  |  |  |  | TOTAL
1 | SINAPI-I | 21141 | TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60 Q-92 (1,48 KG/M2), DIAMTERO DO FIO = 4,2MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | 0.824 | 11.77 | 9.6985
2 | SINAPI-I | 43132 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.11 | 26.75 | 2.9425
3 | SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 24.56 | 3.684
4 | SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.42 | 32.06 | 13.4652
PREÇO FINAL DO ITEM | [5 empty] | R$ | 29.7902
COMP- 02 |  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR COM 2 MÓDULOS (10A E 20A), 2P + T, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | Unidade | SINAPI 07/2024
UND
ITEM | Referência |  | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | COEFICIENTE | PREÇO
| Base | Item |  |  |  |  | TOTAL
1 | SINAPI | 91946 | SUPORTE PARAFUSO COM PLACA DE ENCAIXE 4' X 2' MÉDIO (1,30 M DO PISO) | UN | 1 | 12.5 | 12.5
2 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 12.25 | 12.25
3 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 13.71 | 13.71
PREÇO FINAL DO ITEM | [5 empty] | R$ | 38.46
COMP- 03 |  | LIMPEZA DE OBRA |  |  | Unidade | SINAPI 07/2024
M2
ITEM | Referência |  | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | COEFICIENTE | PREÇO
| Base | Item |  |  |  |  | TOTAL
1 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.097 | 22.86 | 2.2174
PREÇO FINAL DO ITEM | [5 empty] | R$ | 2.2174
___________________________________
GERONIMO BATTISTI DELL ATONIO
ENGENHEIRO CIIVL
CREA/SC - 112271/4

## cotações
COTAÇÕES |  |  |  |  | 2024-09-10
Duas salas na Escola Alice
Rua Marechal Floriano Peixoto– Bairro Centro
Empresas fornecedoras
Empresa | Nome |  |  | CIDADE
1 | ITAQUA CONSTRUÇÕES LTDA |  |  | BRUSQUE/SC
2 | CONSTRUTORA WDD |  |  | NOVA TRENTO/SC
3 | ALINE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES |  |  | BALNEARIO CAMBORIU/SC
COTAÇÕES
Fonte | Código | Descrição |  | Unidade | Menor Valor
Cotação | 1 | PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO) REVESTIDO EM ACO GALVALUME, LARGURA UTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA 40/50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | M2 | 1010.4 |  | 1010.4 | 0
Empresa | Nome da empresa |  |  |  | Cotação | Data da cotação
1 | ITAQUA CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  | 1060.92 | 2024-09-01
2 | CONSTRUTORA WDD |  |  |  | 1010.4 | 2024-09-01
3 | ALINE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES |  |  |  | 1060.92 | 2024-09-01
Fonte | Código | Descrição |  | Unidade | Menor Valor
Cotação | 2 | ESTRUTURA METÁLICA PARA PAINÉIS MODULARES - TRELIÇA: AÇO GALVANIZADO Z275, ESPESSURA 2,65 MM, PRÉPINTADO. CAIBRO: TUBO RETANGULAR GALVANIZADO Z275, MEDIDAS 30 X 50 X 1,5 MM; PERFIL “G”: AÇO GALVANIZADO Z275, ESPESSURA 1,95 MM, PRÉ-PINTADO; PERFIL “CHAPÉU”: AÇO GALVANIZADO Z275, ESPESSURA 1,95 MM, PRÉ-PINTADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | M2 | 272.2 |  | 272.2 | 0
Empresa | Nome da empresa |  |  |  | Cotação | Data da cotação
1 | ITAQUA CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  | 285.81 | 2024-09-01
2 | CONSTRUTORA WDD |  |  |  | 272.2 | 2024-09-01
3 | ALINE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES |  |  |  | 285.81 | 2024-09-01
Fonte | Código | Descrição |  | Unidade | Menor Valor
Cotação | 3 | COBERTURA TIPO SANDUÍCHE, TELHAS AUTOPORTANTES DO TIPO TPR40, CONSTITUÍDOS POR DUAS CHAPAS DE AÇO GALVALUME PRÉ-PINTADAS (AZ 150 – ESPESSURA MÍNIMA DE 0,50 MM) PREENCHIDAS POR PIR (DENSIDADE DE 36 KG/M³), FACE INTERNA PRÉ-PINTADAS EM BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | M2 | 241.1 |  | 241.1 | 0
Empresa | Nome da empresa |  |  |  | Cotação | Data da cotação
1 | ITAQUA CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  | 278.36 | 2024-09-01
2 | CONSTRUTORA WDD |  |  |  | 241.1 | 2024-09-01
3 | ALINE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES |  |  |  | 253.16 | 2024-09-01
Fonte | Código | Descrição |  | Unidade | Menor Valor
Cotação | 4 | PORTAS MODULARES DO TIPO “SANDUÍCHE” CONSTITUÍDOS POR DUAS CHAPAS DE AÇO GALVALUME PRÉ-PINTADAS (AZ150 – ESPESSURA MÍNIMA DE 0,50 MM), COM REVESTIMENTO DE PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO PERFIS DE ACABAMENTO EM AÇO GALVALUME PRÉPINTADO (ESPESSURA DE 1,25 MM), DOBRADIÇAS 76 X 45 X 1,5MM ZINCADA, FECHADURA COM ESPELHOS E TRINCOS CROMADOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | M2 | 685.2 |  | 685.2 | 0
Empresa | Nome da empresa |  |  |  | Cotação | Data da cotação
1 | ITAQUA CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  | 740.46 | 2024-09-01
2 | CONSTRUTORA WDD |  |  |  | 685.2 | 2024-09-01
3 | ALINE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES |  |  |  | 719.46 | 2024-09-01
Fonte | Código | Descrição |  | Unidade | Menor Valor
Cotação | 5 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DIMENSÕES CONFORME PROJETO, COM FOLHAS DE VIDRO LISO 3 MM, BATENTE E FERRAGENS, INSTALADAS EM ESTRETURAS DE PAINÉIS MODULARES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | M2 | 705.3 |  | 705.3 | 0
Empresa | Nome da empresa |  |  |  | Cotação | Data da cotação
1 | ITAQUA CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  | 824.57 | 2024-09-01
2 | CONSTRUTORA WDD |  |  |  | 705.3 | 2024-09-01
3 | ALINE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES |  |  |  | 740.57 | 2024-09-01
_______________________________________________
GERONIMO BATTISTI DELL ANTONIO
Engenheiro Civil
CREA/SC 112271-4
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
Departamento de Obras, e Serviços Públicos
Praça Deputado Walter Vicente Gomes, nº 89 – Fone: (48) 3265-0195 – Fax (48) 3265-1369 - CNPJ. 82.925.652/0001-00 – arquitetura@sjbatista.sc.gov.br

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
Duas salas na Escola Alice
DESCRIÇÃO | TOTAL | MÊS 1 | % | MÊS 2 | % | MÊS 3 | %
SERVIÇOS PRELIMINARES
| 2096.49 | 1677.192 | 80% | 419.298 | 20% | 0 |  | 2096.49 | 100%
INFRAESTRUTURA / RADIER
| 42551.17 | 34040.936 | 80% | 8510.234 | 20% | 0 |  | 42551.17 | 100%
PAREDES/ PAINEIS
| 153303.19 | 76651.595 | 50% | 76651.595 | 50% | 0 |  | 153303.19 | 100%
COBERTURA E PROTEÇOES
| 78523.3 | 0 |  | 39261.65 | 50% | 39261.65 | 50% | 78523.3 | 100%
ESQUADRIAS
| 17376.04 | 8688.02 | 50% | 6950.416 | 40% | 1737.604 | 10% | 17376.04 | 100%
PISO INTERNO
| 22023.88 | 0 |  | 22023.88 | 100% | 0 |  | 22023.88 | 100%
PISO EXTERNO
| 738.05 | 0 |  | 0 |  | 738.05 | 100% | 738.05 | 100%
INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO
| 278.97 | 0 |  | 0 |  | 278.97 | 100% | 278.97 | 100%
INSTALAÇÕES PLUVIAIS
| 11500.28 | 8050.196 | 70% | 3450.084 | 30% | 0 |  | 11500.28 | 100%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 10127.48 | 0 |  | 7089.236 | 70% | 3038.244 | 30% | 10127.48 | 100%
INSTALAÇÕES LÓGICA
| 3053.64 | 0 |  | 2137.548 | 70% | 916.092 | 30% | 3053.64 | 100%
SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO
| 15778.97 | 0 |  | 0 |  | 15778.97 | 100% | 15778.97 | 100%
OUTROS
| 251.41 | 0 |  | 0 |  | 251.41 | 100% | 251.41 | 100%
TOTAL | 357602.87
TOTAL SIMPLES |  | 129107.939 | 36.1% | 166493.941 | 46.56% | 62000.99 | 17.34%
TOTAL ACUMULADO |  | 129107.939 | 36.1% | 295601.88 | 82.66% | 357602.87 | 100%
| ____________________________________________________ |  |  |  |  | 2024-09-10
GERONIMO BATTISTI DELL ANTONIO
Engenheiro Civil
Crea-SC: 112271-4
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
Departamento de Obras, e Serviços Públicos
Praça Deputado Walter Vicente Gomes, nº 89 – Fone: (48) 3265-0195 – Fax (48) 3265-1369 - CNPJ. 82.925.652/0001-00 – arquitetura@sjbatista.sc.gov.br

## BDI
ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE SÃO JOÃO BATISTA - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
Praça Deputado Walter Vicente Gomes, 89 - Centro, Cep 88.240-000 – São João Batista/SC Tel: (48) 3265-0195. E-mail: planejamento@sjbatista.sc.gov.br engenharia@sjbatista.sc.gov.br
CÁCULO DE BDI |  |  |  |  | BDI SEM DESONERAÇÃO FÓRMULA ACÓRDÃO TCU Padrão CEF Planilha Múltipla V3.0.3 (2018)
Recurso:
Proponente:
Objeto: | Duas salas na Escola Alice
Natureza da obra: | construção e ou reforma de edificações |  |  |  | 2024-09-10
Regime previdenciário: | NÃO DESONERADO
Percentuais adotados |  |  |  |  | Intervalos referenciais
Itens |  |  | Siglas | % adotado | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  | AC | 3.2% | 3% | 4% | 5.5%
Seguro + Garantia |  |  | SG | 1% | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco |  |  | R | 0.97% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras |  |  | DF | 0.59% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro |  |  | L | 6.19% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com município) |  |  | ISS | 3% | 0% | 2.5% | 5%
BDI SEM Desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI PAD | 20.34% | 20.34% | 22.12% | 25%
O cálculo do BDI foi realizado conforme ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU (processo nº TC 036.076/2011-2). O cálculo do BDI empregado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Planilha Múltipla V3.0.3/2018) também segue o Acórdão do TCU.
Os valores do BDI foram calculados conforme a seguinte fórmula (Fórmula Acórdão TCU):
| BDI = | (1 + AC + SG + R) x (1 + DF) x (1 + L) |  |  | -1
(1 - CP - ISS)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3% de ISS (3% sobre o valor da nota).
O COFINS praticado é de 3,00% sobre o valor da nota; O PIS praticado é de 0,65% sobre o valor da nota;
______________________________ |  |  | São João Batista / SC |  | 2024-09-10
Responsável Técnico |  |  | Local |  | Data
Nome: Geronimo Battisti Dell Antonio
CREA/SC: 112271-4